## Tabelle1
Top 10 Risiken | Name | Szenario | Problemtyp | Begründung | Risikominderung
1 | Fehlerhaftes Zeitmanagment | Deadlines können nicht eingehalten werden und das Projekt kann nicht in Zeit fertiggestellt werden und ist somit gefährdet | Software/Personal | Zeitplan wurde nicht richtig eingehalten. | Ein guter und immer aktuell gepflegter Projektplan.
2 | Projektkomplexität wird unterschätzt | Einzelne Aufgaben können nicht, wie geplant fertiggestellt werden, da sie Komplexer sind, als zuvor angenommen. | Software/Personal | Die Unterteilung der Unteraufgaben wurde nicht korrekt eingeteilt. | Die Unterteilung der Unteraufgaben im OpenSpace diskuktieren.
3 | Fehlendes KnowHow | Teammitglieder können nicht qualitativ richtig arbeiten bzw. weiterarbeiten. | Software/Personal | Die Teammitglieder haben nicht die erforderlichen Kenntnisse über gewisse Themenfelder und Tools. | Tools verwenden, bei denen wir Vorerfahrung haben, anstatt neu zu lernen.
4 | Fehlerhafte Projektanalyse | Die unzureichende Analyse während des Projektes führt zu einer Fehlentwicklung der Software | Software/Personal | Die vorliegenden analyse Methoden wurden nicht korrekt angewendet | Alle Ergebnisse der analyse Methodiken im Projektteam besprechen
5 | Projektumfang wird unterschätzt | Einzelne Aufgaben können nicht, wie geplant fertiggestellt werden, da sie Umfangreicher sind, als zuvor angenommen. | Software/Personal | Der Areitsaufwand der Unteraufgaben wurde nicht korrekt eingeteilt. | Die Unterteilung der Unteraufgaben im OpenSpace diskuktieren.
6 | Scheitern des Archiv | Es gelingt nicht, ein durch die Community getriebenes digitales Archiv zugründen | Software/Personal | Durch fehlerhafte Projekt oder Zeitplanung scheitert die Gründung des digitalen Archivs
7 | Das System schafft nicht die Darstellung der digitalen Artefakte | Das System ermöglicht nicht, sich ein Bild einer Mittelstadt zu einer bestimmten Zeitperiode zu machen | Software/Personal
8 | Das System ist nicht in beliebigen Mittelstädten einsetzbar | zb RWE und Stadt/Dorf sehr jung | Software/Personal
9 | Communityaufbau scheitert | Es gelingt nicht, eine Community vom Menschen mit historischen Arefakten enstehen zu lassen. | Software/Personal | Falsche Projektplanung Mangel an Usern Fehlende Beteiligung der User
10 | Wissenschaftliche Verifizierung des Usercontents | Es gelingt nicht, den Usercontent wissenschaftlich verifizieren zu zulassen | Software/Personal
11 | Der Kontext von Bildern und der Geschicht wird nicht verdeutlicht | Die hochgeladenen Bilder und Geschichten erfüllen nicht die ausreichenden Kriterien damit ein deutlicher Kontext nachvollziehbar ist | Software/Personal
12 | Die Community soll auch für Ortsfremde und neue Bewohner findbar und zugänglich sein |  | Software/Personal
13 | Es werden keine "erst" User gefunden | Es gelingt uns nicht "erste" User für die Community zufinden. | Software/Personal
14 | Community Moderator schadet dem Projekt | Community Moderatoren verursachen ungewünschte Probleme am System oder dem Umgang mit Usern | Software/Personal
15 | System Moderatoren oder Administratoren schaden dem Projekt | System Moderatoren oder Administratoren verursachen ungewünschte Probleme am System oder dem Umgang mit Usern | Software/Personal
16 | Die Zielgruppe und Stakeholder sind falsch eingeschätzt worden | Die gefundene/n Zielgruppe und/oder Stakeholder sind nicht die, wie zuvor geplant und/oder agieren nicht so geplant mit dem System | Software/Personal
17 | Die UI ist nicht benutzerfreundlich | Benutzer fällt es schwer, sich durch das System zu navigieren und es zu bedienen | Software/Personal
18 | Der Upload ist zu kompliziert | Usern gelingt es nicht, Content hochzuladen, da sie die vorgesehene Uploadfunktion nicht verstehen | Software/Personal
19 | Der Upload ist nicht funktional | Den Usern ist es nicht möglich, wie gewollt, Content hochzuladen | Software/Personal
20 | Der Upload für mehrere Content Elemente von Usern | Es ist nicht möglich mehrere Elemente auf einmal in einem Post hochzuladen | Software/Personal
21 | Die Spezifizierung der Stadt im Profil ist nicht funktional oder nicht implementiert | Es ist nicht möglich bzw. nicht so wie gewollt, dass man in seinem Profil eine Stadt spezifiziert. | Software/Personal
Top 3 Risiken | Name | Notfallplan
1 | Fehlerhaftes Zeitmanagment | Nächste Aufgaben anfangen zu bearbeiten
2 | Projektkomplexität wird unterschätzt | Projektelemente entfernen
3 | Fehlendes KnowHow | Lösung mit vorhandenem Knowhow umsetzen