## Tabelle1
Top 10 Risiken | Name | Szenario | Problemtyp | Begründung | Risikominderung
1 | Fehlerhaftes Zeitmanagment | Deadlines können nicht eingehalten werden und das Projekt kann nicht in Zeit fertiggestellt werden und ist somit gefährdet | Software/Personal | Es wurde nicht im Vorraus richtig geplant. | Ein guter und immer aktuell gepflegter Projektplan.
2 | Fehlendes KnowHow | Mitarbeiter können nicht qualitativ richtig arbeiten bzw. weiterarbeiten. | Software/Personal | Die Mitarbeiter haben nicht die erforderlichen Kenntnisse über gewisse Themenfelder und Tools. | Mitarbeiter richtig ausbilden????
3 | Projektkomplexität wird unterschätzt | Einzelne Aufgaben können nicht, wie geplant fertiggestellt werden, da sie Umfangreicher sind, als zuvor angenommen. | Software/Personal | Es wurde nicht im Vorraus richtig geplant. | Einzelne Themen wurden im Vorfeld nicht richtig analysiert.
4 | Fehlerhafte Projektanalyse |  | Software/Personal |  |  | ö
5
6
7 | Projektumfang wird unterschätzt |  | Software/Personal
8
9 | Performanceprobleme | Die Datenbanken sind überlastet und die bereitgestellen Systeme laufen langsam. | Datenbank | Durch Perfomanceprobleme wird die User Experience negativ beeinflusst. | Bessere Datenbanken bzw. Backup-Datenbanken bereitstellen.
10 | Risiken Softwareentwicklung |  | Software/Personal
Top 3 Risiken | Name | Notfallplan
1 | Fehlerhaftes Zeitmanagment
2 | Fehlendes KnowHow
3 | Projektkomplexität wird unterschätzt