## Risikoanalyse
Risiken | Name | Szenario | Problemtyp | A=Auftreten | F=Folgen | W=Entdeckung | RPZ | Begründung | Risikominderung
1 | Communityaufbau scheitert | Es gelingt nicht, eine Community vom Menschen mit historischen Arefakten enstehen zu lassen. | Software/Personal | 9 | 10 | 8 | 720 | Interaktionsmöglichkeiten unter Benutzern sind schlecht umgesetzt | Interaktionsmöglichkeiten im Vorfeld testen
2 | Community Moderator schadet dem Projekt | Community Moderatoren verursachen ungewünschte Probleme am System oder dem Umgang mit Usern | Software/Personal | 6 | 3 | 8 | 144 | Es wurde nicht richtig drauf geachtet, ob der Benutzer passend für die jeweilige Fuinktion ist. | Dem Benutzer die jeweiligen Rechte entziehen
3 | System Moderatoren oder Administratoren schaden dem Projekt | System Moderatoren oder Administratoren verursachen ungewünschte Probleme am System oder dem Umgang mit Usern | Personal | 3 | 6 | 8 | 144 | Es wurde nicht richtig drauf geachtet, ob der Benutzer passend für die jeweilige Fuinktion ist. | Dem Benutzer die jeweiligen Rechte entziehen
4 | Der Upload ist zu kompliziert | Usern gelingt es nicht, Content hochzuladen, da sie die vorgesehene Uploadfunktion nicht verstehen | Software/Personal | 2 | 8 | 8 | 128 | Verwendetete Funktionen sind nicht Intuiv genug oder nicht gut genug beschrieben | Mehrere Feedbacks im Vorfeld einholen
5 | Verwendung von Useraccounts im System (Rechteverwaltung) | Uns fehlt das notwendige Know-How um entsprechende Funktionalität umzusetzen und Projektzeit verlängert sich durch Aneignung | Software/Personal | 6 | 3 | 7 | 126 | Noch nicht im Studium gelernt / Fehlende Erfahrung | Technischer Test
6 | Interaktionselemente für die Community können nicht implementiert werden | Uns fehlt das notwendige Know-How um entsprechende Funktionalität umzusetzen und Projektzeit verlängert sich durch Aneignung | Software/Personal | 3 | 5 | 7 | 105 | Noch nicht im Studium gelernt / Fehlende Erfahrung | Technischer Test
7 | Die Zielgruppe und Stakeholder sind falsch eingeschätzt worden | Die gefundene/n Zielgruppe und/oder Stakeholder sind nicht die, wie zuvor geplant und/oder agieren nicht so geplant mit dem System | Projektmanagement | 4 | 6 | 4 | 96 | Stakeholderanalyse wurde im Vorfeld nicht richtig durchgeführt | Stakeholderanalyse erneut durchführen
8 | Die UI ist nicht benutzerfreundlich | Benutzer fällt es schwer, sich durch das System zu navigieren und es zu bedienen | Software/Personal | 3 | 7 | 4 | 84 | Die UI wurde nicht richtig im Vorfeld getestet/bewertet | Mehrere Feedbacks im Vorfeld einholen
9 | Fehlerhafte Projektanalyse | Die unzureichende Analyse während des Projektes führt zu einer Fehlentwicklung der Software | Projektmanagement | 4 | 6 | 3 | 72 | Die vorliegenden analyse Methoden wurden nicht korrekt angewendet | Alle Ergebnisse der analyse Methodiken im Projektteam besprechen
10 | Der Kontext von Bildern und Text wird nicht verdeutlicht | Die hochgeladenen Bilder und Text erfüllen nicht die ausreichenden Kriterien damit ein deutlicher Kontext nachvollziehbar ist | Personal | 5 | 2 | 7 | 70 | Bilder und TExt sind wurden nicht korrekt verifiziert | Communitywachstum Anwerben von Benutzern für Expertenrolle
11 | Upload von allen gängigen Bildformaten verarbeiten | Problem bei Konvertieren der Bilder in unserer Datenstruktur | System | 7 | 5 | 2 | 70 | Fehlendes Wissen, welche Methoden zur Abspeicherung angewandt werden können | Technischer Test
12 | Projektumfang wird unterschätzt | Einzelne Aufgaben können nicht, wie geplant fertiggestellt werden, da sie Umfangreicher sind, als zuvor angenommen. | Projektmanagement | 6 | 5 | 2 | 60 | Der Areitsaufwand der Unteraufgaben wurde nicht korrekt eingeteilt. | Die Unterteilung der Unteraufgaben im OpenSpace diskuktieren.
13 | Projektkomplexität wird unterschätzt | Einzelne Aufgaben können nicht, wie geplant fertiggestellt werden, da sie Komplexer sind, als zuvor angenommen. | Software/Personal | 6 | 5 | 2 | 60 | Die Unterteilung der Unteraufgaben wurde nicht korrekt eingeteilt. | Die Unterteilung der Unteraufgaben im OpenSpace diskuktieren.
14 | Wissenschaftliche Verifizierung des Usercontents | Es gelingt nicht, den Usercontent wissenschaftlich verifizieren zu zulassen | Software/Personal | 4 | 2 | 7 | 56 | Benutzer mit Expertenrollen werden nicht gefunden Benutzer mit Expertenrolle ist nicht qualifiziert genug Benutzer mit Expertenrolle fehlt genug Information über Content | Communitywachstum Anwerben von Benutzern für Expertenrolle
15 | PUB/SUB Messages | Uns fehlt das notwendige Know-How um entsprechende Funktionalität umzusetzen und Projektzeit verlängert sich durch Aneignung | Software/Personal | 3 | 3 | 6 | 54 | Noch nicht im Studium gelernt / Fehlende Erfahrung | Technischer Test
16 | Datenspeicherung | Daten können zunächst nicht gespeichert werden und Projektzeit verlängert sich durch aneignen von Know-How | System | 2 | 9 | 3 | 54 | Noch nicht im Studium gelernt / Fehlende Berufserfahrung | Technischer Test
17 | Fehlerhaftes Zeitmanagment | Deadlines können nicht eingehalten werden und das Projekt kann nicht in Zeit fertiggestellt werden und ist somit gefährdet | Projektmanagement | 8 | 6 | 1 | 48 | Zeitplan wurde nicht richtig eingehalten. | Ein guter und immer aktuell gepflegter Projektplan.
18 | Fehlendes KnowHow | Teammitglieder können nicht qualitativ richtig arbeiten bzw. weiterarbeiten. Projektzeit verlängert sich | Software/Personal | 3 | 5 | 3 | 45 | Die Teammitglieder haben nicht die erforderlichen Kenntnisse über gewisse Themenfelder und Tools. | Tools verwenden, bei denen wir Vorerfahrung haben, anstatt neu zu lernen.
19 | Datenverschlüsselung | Daten können zunächst nicht verschlüsselt werden und Projektzeit verlängert sich durch Aneignung | System | 5 | 4 | 2 | 40 | Noch nicht im Studium gelernt / Fehlende Berufserfahrung | Technischer Test
20 | Es werden keine "erst" User gefunden | Es gelingt uns nicht "erste" User für die Community zufinden. | Software/Personal | 1 | 10 | 3 | 30 | Das System scheint nicht Attraktiv genug für die Benutzer | Vermarktungsstrategie entwickeln
21 | Das System ist nicht in beliebigen Mittelstädten einsetzbar | zb RWE und Stadt sehr jung | System | 1 | 1 | 10 | 10 | Die Stadt gibt es erst seit wenigen Jahren/Jahrzenten | Ignorieren
Note on C20: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Diesen Punkt möglicherweise auftrennen in mehrere Bereiche (Datenbank, UI, Client-Server Architektur, etc.)

## Bewertungskriterien
Auftreten (A) der Ursachen
Wahrscheinlichkeit des Auftretens Bewertung | Häufigkeit | Häufigkeit
Es ist unwahrscheinlich, dass das Problem auftritt | ->0 | 1
Sehr gering: Projekt entspricht früheren Projekten, bei denen geringe Problemzahlen gemeldet wurden | 1/20000 1/10000 | 2 3
Gering: Projekt entspricht früheren Projekten, bei denen gelegentlich Probleme gemeldet wurden | 1/2000 1/1000 1/200 | 4 5 6
Mäßig: Projekt entspricht früheren Projekten, die früher immer Schwierigkeiten verursachten | 1/100 1/20 | 7 8
Hoch: Es ist nahezu sicher, dass Probleme in größerem Umfang auftreten werden. | 1/10 1/2 | 9 10
Folgen (F) für das Projekt
Effekt | Bewertung
Unwahrscheinlich, dass das Problem irgendeine wahrnehmbare Auswirkung auf das Projekt haben könnte; Problem wahrscheinlich nicht wahrgenommen | 1
Problem ist unbedeutend; Projekt wird nur geringfügig behindert, man wird nur geringfügige Verzögerung bemerken | 2-3
Mittelschweres Problem, das Bei Nichtbeachtung den Projekterfolg gefährden; Projektverzögerung wahrscheinlich | 4-6
Schweres Problem bis hin zu Projektabbruch; Sicherheitsaspekte oder Gesetze sind aber nicht betroffen. | 7-8
Äußerst schweres Problem, das möglicherweise die Sicherheit und/oder gesetzliche Konformität beeinträchtigt. | 9-10
Entdeckungswahrscheinlichkeit (W) des Problems
Effekt | Bewertung
Hoch (>99.99%); Problem, das nahezu sicher bemerkt wird | 1
Mittel (>99.7%); offensichtliches Problem, das z.B. 100% automatisch festgestellt wird und andere Projektmitarbeiterwahrscheinlich nicht erreichen wird | 2-5
Gering (>98%); leicht zu erkennendes Problem, des z.B. mit einem Routine-Projektreview entdeckt wird | 6-8
Sehr gering (>90%); nicht leicht zu erkennendes Problem, das nur durch ein externes Projektreview erkennbar wird | 9
Unwahrscheinlich; verdecktes Problem, das im Projektverlauf nicht erkannt wird, da die Folgen nicht unmittelbar erkannt werden | 10