## Tabelle1
Top 10 Risiken | Name | Szenario | Problemtyp | Begründung | Risikominderung
1 | Fehlerhaftes Zeitmanagment | Deadlines können nicht eingehalten werden und das Projekt kann nicht in Zeit fertiggestellt werden und ist somit gefährdet | Software/Personal | Zeitplan wurde nicht richtig eingehalten. | Ein guter und immer aktuell gepflegter Projektplan.
2 | Projektkomplexität wird unterschätzt | Einzelne Aufgaben können nicht, wie geplant fertiggestellt werden, da sie Komplexer sind, als zuvor angenommen. | Software/Personal | Die Unterteilung der Unteraufgaben wurde nicht korrekt eingeteilt. | Die Unterteilung der Unteraufgaben im OpenSpace diskuktieren.
3 | Fehlendes KnowHow | Teammitglieder können nicht qualitativ richtig arbeiten bzw. weiterarbeiten. | Software/Personal | Die Teammitglieder haben nicht die erforderlichen Kenntnisse über gewisse Themenfelder und Tools. | Tools verwenden, bei denen wir Vorerfahrung haben, anstatt neu zu lernen.
4 | Fehlerhafte Projektanalyse | Die unzureichende Analyse während des Projektes führt zu einer Fehlentwicklung der Software | Software/Personal | Die vorliegenden analyse Methoden wurden nicht korrekt angewendet | Alle Ergebnisse der analyse Methodiken im Projektteam besprechen
5 | Projektumfang wird unterschätzt | Einzelne Aufgaben können nicht, wie geplant fertiggestellt werden, da sie Umfangreicher sind, als zuvor angenommen. | Software/Personal | Der Areitsaufwand der Unteraufgaben wurde nicht korrekt eingeteilt. | Die Unterteilung der Unteraufgaben im OpenSpace diskuktieren.
6 | Scheitern des Archiv | Es gelingt nicht, ein durch die Community getriebenes digitales Archiv zugründen | Software/Personal | Durch fehlerhafte Projekt oder Zeitplanung scheitert die Gründung des digitalen Archivs
7 | Das System schafft nicht die Darstellung der digitalen Artefakte | Das System ermöglicht nicht, sich ein Bild einer Mittelstadt zu einer bestimmten Zeitperiode zu machen | Software/Personal
8 | Das System ist nicht in beliebigen Mittelstädten einsetzbar | zb RWE und Stadt/Dorf sehr jung | Software/Personal
9 | Communityaufbau scheitert | Es gelingt nicht, eine Community vom Menschen mit historischen Arefakten enstehen zu lassen. | Software/Personal | Falsche Projektplanung Mangel an Usern Fehlende Beteiligung der User
10 | Wissenschaftliche Verifizierung des Usercontents | Es gelingt nicht, den Usercontent wissenschaftlich verifizieren zu zulassen | Software/Personal
11 | Der Upload von Bildern ist nicht funktional | Die Uploadfunktion ist nicht umgesetzt wie zuvor zwecksmäßig geplant | Software/Personal
12 | Die Einordnung der Bilder nach Ort und Zeit ist nicht funktional | Die Einordnungsfunktion ist nicht umgesetzt wie zuvor zwecksmäßig geplant | Software/Personal
13 | Das Hinzufügen von Kommentaren und Fließtexten ist nicht funktional | Die Funktion vom Hinzufügen von Bildern und Fließtexten ist nicht umgesetzt wie zuvor zwecksmäßig geplant | Software/Personal
14 | Der Kontext von Bildern und der Geschicht wird nicht verdeutlicht | Die hochgeladenen Bilder und Geschichten erfüllen nicht die ausreichenden Kriterien damit ein deutlicher Kontext nachvollziehbar ist | Software/Personal
15 | Die Community soll auch für Ortsfremde und neue Bewohner findbar und zugänglich sein |  | Software/Personal
16 | Externe Experten verifizieren nicht digitale Artefakte | Externe Experten stoppen oder beenden die wissenschafliche verifizierung der digitalen Artefakte | Software/Personal
17 | Es werden keine Externen Experten gefunden | Es gelingt uns nicht, externe Experten zum wissenschaflichen Verifizieren zu finden | Software/Personal
18 | Es werden keine "erst" User gefunden | Es gelingt uns nicht "erste" User für die Community zufinden. | Software/Personal
19 | Keine Community Moderatoren | Es gelingt uns nicht Community Moderatoren gefunden | Software/Personal
20 | Community Moderator schadet dem Projekt | Community Moderatoren verursachen ungewünschte Probleme am System oder dem Umgang mit Usern | Software/Personal
21 | Kein User Content | Es gelingt nicht User zum Uploaden des Usercontent zu motivieren | Software/Personal
21 | Es werden keine System Moderatoren oder Administratoren gefunden | Es gelingt uns nicht System Moderatoren oder Administatoren zu finden | Software/Personal
22 | System Moderatoren oder Administratoren schaden dem Projekt | System Moderatoren oder Administratoren verursachen ungewünschte Probleme am System oder dem Umgang mit Usern | Software/Personal
23 | Die Datenstruktur ist fehlerhaft oder nicht ausreichend |  | Software/Personal
24 | Die Zielgruppe und Stakeholder sind falsch eingeschätzt worden | Die gefundene/n Zielgruppe und/oder Stakeholder sind nicht die, wie zuvor geplant und/oder agieren nicht so geplant mit dem System | Software/Personal
25 | Die UI ist nicht benutzerfreundlich | Benutzer fällt es schwer, sich durch das System zu navigieren und es zu bedienen | Software/Personal
26 | Die Zugänge für externe Experten sind fehlerhaft oder nicht implementiert | Externe Experten können nicht wie gewollt auf das System zugreifen | Software/Personal
27 | Die Übermittlung der Verifizierung der Experten ist nicht funktional oder nicht inplementiert | Experten können nicht wie gewollt oder gar nicht den Content verifizieren | Software/Personal
28 | Das Anzeigen oder Zuweisen des User Content zu Experten ist nicht funtkional oder nicht implementiert | Experten bekommen nicht wie gewollt oder gar nicht, den für sie gewollten Content angezeigt bzw. zugewiesen | Software/Personal
29 | Der Upload ist zu kompliziert | Usern gelingt es nicht, Content hochzuladen, da sie die vorgesehene Uploadfunktion nicht verstehen | Software/Personal
30 | Der Upload ist nicht funktional | Den Usern ist es nicht möglich, wie gewollt, Content hochzuladen | Software/Personal
31 | Der Upload ist nicht für allen gängigen Bildformaten funktional | Usern ist es nicht möglich Bilder hochzuladen, da diese das falsche Bildformat haben, welches das System nicht akzeptiert | Software/Personal
32 | Der Upload ist bei Bilder mit Kontext und Beschreibung nicht funktional oder nicht implementiert | Usern ist es nicht möglich, wie gewollt oder gar nicht, Bilder mit Kontext und Beschreibungen hochzuladen | Software/Personal
33 | Der Upload für Freitext ist nicht funktional oder nicht implementiert | Nutzern ist es nicht möglich, Freitext zu jeweiligem Content hinzuzufügen bzw. nicht so wie gewollt | Software/Personal
34 | Der Upload für mehrere Content Elemente von Usern |  | Software/Personal
35 | Die User Profiles sind nicht funktional oder nicht implementiert |  | Software/Personal
36 | Die Spezifizierung der Stadt im Profil ist nicht funktional oder nicht implementiert |  | Software/Personal
37 | Die Vernetzung der User ist nicht funktional oder nicht Implementiert | Usern ist es nicht möglich, andere User zu kontaktieren und/oder eine Möglichkeit zu haben, mit ihnen in Kontakt zu bleiben | Software/Personal
38 | Die Interaktion zwischen den Usern ist nicht funktional oder nicht implementiert |  | Software/Personal
39 | Die Zugänge der Community Moderatoren sind nicht funktional oder nicht implementiert | Comunity Moderatoren können nicht wie gewollt auf das System zugreifen und/oder Änderungen daran vornehmen | Software/Personal
40 | Die Rechteverteilung an die Community Moderatoren ist nicht funktional oder nicht Implementiert | Community Moderatoren können nicht wie gewollt oder gar nicht gewünschte Rechte verteilen | Software/Personal
41 | Die Umsetzung der Rechte der Community Moderatoren ist nicht funktional oder nicht Implementiert |  | Software/Personal
42 | Die Zugänge der System Moderatoren ist nicht funktional oder nicht Implementiert | System Moderatoren können nicht wie gewollt auf das System zugreifen und/oder Änderungen daran vornehmen | Software/Personal
43 | Die Rechte verteilung an die System Moderatoren ist nicht funktional oder nicht Implementiert | System Moderatoren können nicht wie gewollt oder gar nicht gewünschte Rechte verteilen | Software/Personal
44 | Die Umsetzung der Rechte der System Moderatoren ist nicht funktional oder nicht Implementiert |  | Software/Personal
45 | Die Zugänge der Administratoren sind nicht funktional oder nocht implementiert | Administratoren können nicht wie gewollt auf das System zugreifen und/oder Änderungen daran vornehmen | Software/Personal
46 | Die Rechte verteilung an die Administratoren ist nicht funktional oder nicht Implementiert | Administratoren können nicht wie gewollt oder gar nicht gewünschte Rechte verteilen | Software/Personal
47 | Die Umsetzung der Rechte der Administratoren ist nicht funktional oder nicht Implementiert |  | Software/Personal
48 | Der Rechte-/ Zugangsentzug von Community Moderatoren durch System Moderatoren ist nicht funktional oder nicht implementiert | System Moderatoren können nicht wie gewollt oder gar nicht Rechte/Zugänge von Community Moderatoren bearbeiten | Software/Personal
49 | Der Rechte / Zugangs entzug von System Moderatoren durch Administratoren ist nicht funktional oder nicht implementiert | Administratoren können nicht wie gewollt oder gar nicht Rechte/Zugänge von System Moderatoren bearbeiten | Software/Personal
50 | Das Verwehren des Zugangs von Usern zum System ist nicht funktional oder nicht implementiert |  | Software/Personal
51 | Es wurden keine Administratoren gefunden | Uns war es nicht möglich Administratoren zu finden, welche unser System verwalten | Software/Personal
52
Top 3 Risiken | Name | Notfallplan
1 | Fehlerhaftes Zeitmanagment | Nächste Aufgaben anfangen zu bearbeiten
2 | Projektkomplexität wird unterschätzt | Projektelemente entfernen
3 | Fehlendes KnowHow | Lösung mit vorhandenem Knowhow umsetzen