## Tabelle1
Top 10 Risiken | Name | Szenario | Problemtyp | A=Auftreten | F=Folgen | W=Entdeckung | Begründung | Risikominderung
1 | Hackerangriff | Fremde gelangen in unsere Datenbank und begehen einen Datendiebstahl. | Datenbank | 1 | 10 | 7 | Durch ein Hackerangriff können die Daten der des Systems bzw. der Nutzer in Gefahr kommen und dadurch die Senkung der Kundenzufriedenheit und evtl. kann es rechtliche Folgen geben. | Höhere Datensicherheit bereitstellen.
2 | Mangelnde Kundenzufriedenheit | Kunden sind unzufrieden mit dem System und geben daher schlechte Bewertungen Systems | Software/Personal | 5 | 9 | 3 | Durch mangelnde Kundenzufriedenheit, gehen Nutzer verloren | Zielgruppenanalyse zur verbesserung der Anwenderfreundlichkeit. Usability tests durchführen
3 | Fehlentwicklung | Funktionen könnten falsch entwickelt werden, was das System schnell unattraktiv machen würde. Durch zu viele Fehler kann es passieren, dass das System nicht funktionsfähig wird, was wiederum die Benutzerfreundlichkeit reduzieren würde. | Software/Personal | 3 | 10 | 4 | Durch fehlerhafte Entwicklung können kleine Fehler als auch große Fehler auftreten, die dafür sorgen könnten, dass die gewünschte Funktionalitäten ausfallen. | Durch regelmäßige Qualitätskontrolle lässt sich die Korrektheit der Entwicklung besser im Blick behalten
4 | Performanceprobleme | Die Datenbanken sind überlastet und die bereitgestellen Systeme laufen langsam. | Datenbank | 3 | 3 | 9 | Durch Perfomanceprobleme wird die User Experience negativ beeinflusst. | Bessere Datenbanken bzw. Backup-Datenbanken bereitstellen.
5 | Fehlerhafte Projektanalyse | Wirtsdchaftlich könnte es zu teuer werden und es kann sein, dass der geplanter Zeitraum überschritten wird. | Projektmanagement | 4 | 7 | 4 | Durch fehlerhafte Projekt Analyse kann es im schlimmsten Fall bis zur Insolvenz führen. | Hilfe durch Experten
6 | Serverausfall | Fallen beide Server aus, können keine Daten verarbeitet und gespeichert werden. | Hardware | 2 | 10 | 1 | Aufgrund der Gegebenheiten ist ein Ausfall sehr unwahrscheinlich.Außerdem kommt bei einem Ausfall ein sekundärer Server zum Einsatz. | Falls es gelegentlich zu kleineren Problemen kommen sollte, kann man sich um sicherzugehen, einen zweiten Backupserver kaufen.
7 | Ausfall eines Entwicklers | Durch den Ausfall eines Entwicklers verlangsamt sich der Fortschritt des Projekts, wodurch die Deadline überschritten werden kann. Falls der Zeitraum des Ausfalls länger dauern sollte, muss ein Ersatz gesucht werden, wodurch die Kosten für das Personal steigen würden. | Personal | 6 | 7 | 1 | Falls ein Mitarbeiter ausfallen sollte, würde es zu minimale Zeitveerzögerunge führen. Einen längeren Ausfall könnte man durch einen kurzfristigen neuen Mitarbeiter ausgleichen. | Durch frühzeitige Kommunikation außerhalb der Arbeitszeiten kann deutlich zeit gewinnen um rechtzeitig zu handeln.
8
9
10
Top 3 Risiken | Name | Notfallplan
1 | Hackerangriff | Hilfe von Externer Firma anfordern. Weitere Sicherheitsmaßnahmen hinzufügen.
2 | Mangelnde Kundenzufriedenheit | Ermäßigungungen. Ursachen entfernen.
3 | Fehlentwicklung | Hilfe von Externen Entwickler anfordern.