## Tabelle1
Top 10 Risiken | Name | Szenario | Problemtyp | A=Auftreten | F=Folgen | W=Entdeckung | RPZ | Begründung | Risikominderung
1 | Fehlerhaftes Zeitmanagment | Deadlines können nicht eingehalten werden und das Projekt kann nicht in Zeit fertiggestellt werden und ist somit gefährdet | Software/Personal |  |  |  |  | Zeitplan wurde nicht richtig eingehalten. | Ein guter und immer aktuell gepflegter Projektplan.
2 | Fehlerhafte Projektanalyse | Die unzureichende Analyse während des Projektes führt zu einer Fehlentwicklung der Software | Software/Personal |  |  |  |  | Die vorliegenden analyse Methoden wurden nicht korrekt angewendet | Alle Ergebnisse der analyse Methodiken im Projektteam besprechen
3 | Projektumfang wird unterschätzt | Einzelne Aufgaben können nicht, wie geplant fertiggestellt werden, da sie Umfangreicher sind, als zuvor angenommen. | Software/Personal |  |  |  |  | Der Areitsaufwand der Unteraufgaben wurde nicht korrekt eingeteilt. | Die Unterteilung der Unteraufgaben im OpenSpace diskuktieren.
4 | Projektkomplexität wird unterschätzt | Einzelne Aufgaben können nicht, wie geplant fertiggestellt werden, da sie Komplexer sind, als zuvor angenommen. | Software/Personal |  |  |  |  | Die Unterteilung der Unteraufgaben wurde nicht korrekt eingeteilt. | Die Unterteilung der Unteraufgaben im OpenSpace diskuktieren.
5 | Fehlendes KnowHow | Teammitglieder können nicht qualitativ richtig arbeiten bzw. weiterarbeiten. | Software/Personal |  |  |  |  | Die Teammitglieder haben nicht die erforderlichen Kenntnisse über gewisse Themenfelder und Tools. | Tools verwenden, bei denen wir Vorerfahrung haben, anstatt neu zu lernen.
6 | Communityaufbau scheitert | Es gelingt nicht, eine Community vom Menschen mit historischen Arefakten enstehen zu lassen. | Software/Personal |  |  |  |  | Interaktionsmöglichkeiten unter Benutzern sind bLabla
7 | Der Kontext von Bildern und der Geschicht wird nicht verdeutlicht | Die hochgeladenen Bilder und Geschichten erfüllen nicht die ausreichenden Kriterien damit ein deutlicher Kontext nachvollziehbar ist | Software/Personal
8 | Wissenschaftliche Verifizierung des Usercontents | Es gelingt nicht, den Usercontent wissenschaftlich verifizieren zu zulassen | Software/Personal
9 | Es werden keine "erst" User gefunden | Es gelingt uns nicht "erste" User für die Community zufinden. | Software/Personal
10 | Die Zielgruppe und Stakeholder sind falsch eingeschätzt worden | Die gefundene/n Zielgruppe und/oder Stakeholder sind nicht die, wie zuvor geplant und/oder agieren nicht so geplant mit dem System | Software/Personal
11 | Die UI ist nicht benutzerfreundlich | Benutzer fällt es schwer, sich durch das System zu navigieren und es zu bedienen | Software/Personal |  |  |  |  | Die UI wurde nicht richtig im Vorfeld getestet/bewertet | Mehrere Feedbacks im Vorfeld einholen
12 | Der Upload ist zu kompliziert | Usern gelingt es nicht, Content hochzuladen, da sie die vorgesehene Uploadfunktion nicht verstehen | Software/Personal | [5 empty] | Mehrere Feedbacks im Vorfeld einholen
13 | Community Moderator schadet dem Projekt | Community Moderatoren verursachen ungewünschte Probleme am System oder dem Umgang mit Usern | Software/Personal |  |  |  |  | Es wurde nicht richtig drauf geachtet, ob der Benutzer passend für die jeweilige Fuinktion ist.
14 | System Moderatoren oder Administratoren schaden dem Projekt | System Moderatoren oder Administratoren verursachen ungewünschte Probleme am System oder dem Umgang mit Usern | Software/Personal |  |  |  |  | Es wurde nicht richtig drauf geachtet, ob der Benutzer passend für die jeweilige Fuinktion ist.
15 | Das System ist nicht in beliebigen Mittelstädten einsetzbar | zb RWE und Stadt/Dorf sehr jung | Software/Personal
Add Philipp | Upload von allen gängien Bildformaten, verarbeiten
upload von Mobile Device
Top 3 Risiken | Name | Notfallplan
1 | Fehlerhaftes Zeitmanagment | Nächste Aufgaben anfangen zu bearbeiten
2 | Projektkomplexität wird unterschätzt | Projektelemente entfernen
3 | Projektumfang wird unterschätzt | Lösung mit vorhandenem Knowhow umsetzen
Problemtyp
Datenbank
Hardware
Software/Personal
Projektmanagement
Datenbank
Personal
Hardware
Personal
Software/Personal
System
Note on C7: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Diesen Punkt möglicherweise auftrennen in mehrere Bereiche (Datenbank, UI, Client-Server Architektur, etc.)