## Tabelle1
Top 10 Risiken | Name | Szenario | Problemtyp | Begründung | Risikominderung
1 | Fehlerhaftes Zeitmanagment | Deadlines können nicht eingehalten werden und das Projekt kann nicht in Zeit fertiggestellt werden und ist somit gefährdet | Software/Personal | Zeitplan wurde nicht richtig eingehalten. | Ein guter und immer aktuell gepflegter Projektplan.
2 | Projektkomplexität wird unterschätzt | Einzelne Aufgaben können nicht, wie geplant fertiggestellt werden, da sie Komplexer sind, als zuvor angenommen. | Software/Personal | Die Unterteilung der Unteraufgaben wurde nicht korrekt eingeteilt. | Die Unterteilung der Unteraufgaben im OpenSpace diskuktieren.
3 | Fehlendes KnowHow | Teammitglieder können nicht qualitativ richtig arbeiten bzw. weiterarbeiten. | Software/Personal | Die Teammitglieder haben nicht die erforderlichen Kenntnisse über gewisse Themenfelder und Tools. | Tools verwenden, bei denen wir Vorerfahrung haben, anstatt neu zu lernen.
4 | Fehlerhafte Projektanalyse | Die unzureichende Analyse während des Projektes führt zu einer Fehlentwicklung der Software | Software/Personal | Die vorliegenden analyse Methoden wurden nicht korrekt angewendet | Alle Ergebnisse der analyse Methodiken im Projektteam besprechen
5 | Projektumfang wird unterschätzt | Einzelne Aufgaben können nicht, wie geplant fertiggestellt werden, da sie Umfangreicher sind, als zuvor angenommen. | Software/Personal | Der Areitsaufwand der Unteraufgaben wurde nicht korrekt eingeteilt. | Die Unterteilung der Unteraufgaben im OpenSpace diskuktieren.
6 | scheitern des Archiev | Es gelingt nicht ein Community getriebenes digitales Archiv zugründen
7 | Das System schaft nicht die Darstellung der digitalen Artefakte | Das System ermöglicht nicht sich ein Bild einer Mittelstadt zu einer bestimmten Zeitperiode zu machen
8 | Das System ist nicht in beliebigen Mittelstädten einsetzbar
9 | Community aufbau scheitert | Es gelingt nicht keine Community vom Menschen mit historischen Arefakten enstehen zu lassen.
10 | wissenschaftliche verifizierung des User Content | Es gelingt nicht den User Content wissenschaftlich verfivizieren zulassen
11 | Der Uploade von Bildern ist nicht funktional
12 | Die Einordnung der Bilder nach Ort und Zeit ist nicht funktional
13 | Das Hinterlassen von Kommentare und Fließtexte zu texten ist nicht funktional
14 | Der Kontext von Bildern und der Geschicht wird nicht verdeutlicht
15 | Die Community soll auch für Ortsfremde und neu Bewohner findbar und zugänglich sein
16 | Externe Experten verifizieren nicht | Externe Experten stoppen oder Beenden die wissenschafliche verifizierung der digitalen Artefakte
17 | Es werden keine Externen Experten gefunden | Es gelingt nicht Externe Experten zum wissenschaflichen verifizieren zufinden.
18 | es werden keine "erst" User gefunden | Es gelingt nicht erste User für die Community zufinden.
19 | Keine Community Moderatoren | Es gelingt nicht Community Moderatoren gefunden
20 | Community moderator schadet dem Projekt
21 | kein User Content | Es gelingt nicht user zum Uploade des User Content zu motivieren
21 | Es werden keine System Moderatoren oder Administratoren gefunden | Es gelingt nicht System Moderatoren oder Administatoren zu finden
22 | System Moderatoren oder Administratoren schaden dem Projekt
23 | Die Datenstruktur ist fehlerhaft oder nicht ausreichend
24 | Die Zielgruppe und Stakeholder sind falsch eingeschätzt worden
25 | Die UI ist nicht benutzerfreundlich
26 | die Zugänge für externe Experten find fehlerhaft oder nicht implementiert
27 | Die Übermittlung der Verifizierung der Experten ist nicht funktional oder nicht inplementiert
28 | Das Anzeigen oder Zweisund des User Content zu Experten ist nicht funtkional oder nicht implementiert
29 | Der Uploade ist zu kompliziert
30 | Der upload ist nicht funktional
31 | Der Uplade ist nicht bei allen gängigen Bildformaten funktional
32 | Der uploade ist bei Bilder mit Kontext und Beschreibung nicht funktional oder nicht implementiert
33 | Der Uplade für Freitext ist nicht funktional oder nicht implementiert
34 | Der Uploade für mehrere Bilder und Freitexte/Texte ist nicht funktional oder nicht implementiert
35 | Die User Profiles sind nicht fun ktional oder nicht implementiert
36 | Die Spezifizierung der Stadt im Profil ist nicht funktional oder nicht implementiert
37 | Die Vernetung der User ist nicht funktional oder nicht Implementiert
38 | Die Interaktion zwischen den Usern ist nicht funktional oder nicht implementiert
39 | Die Zugänge der Community Moderatoren sind nicht funktional oder nocht implementiert
40 | Die Rechte verteilung an die Community Moderatoren ist nicht funktional oder nicht Implementiert
41 | Die Umsetzung der Rechte der Community Moderatoren ist nicht funktional oder nicht Implementiert
42 | Die Zugänge der System Moderatoren ist nicht funktional oder nicht Implementiert
43 | Die Rechte verteilung an die System Moderatoren ist nicht funktional oder nicht Implementiert
44 | Die Umsetzung der Rechte der System Moderatoren ist nicht funktional oder nicht Implementiert
45 | Die Zugänge der Administratoren sind nicht funktional oder nocht implementiert
46 | Die Rechte verteilung an die Administratoren ist nicht funktional oder nicht Implementiert
47 | Die Umsetzung der Rechte der Administratoren ist nicht funktional oder nicht Implementiert
48 | Der Rechte / Zugangs entzug von Community Moderatoren durch System Moderatoren ist nicht funktional oder nicht implementiert
49 | Der Rechte / Zugangs entzug von System Moderatoren durch Administratoren ist nicht funktional oder nicht implementiert
50 | Das Verwehren des Zugangs von usern ist nicht funktional oder nicht implementiert
51 | Es wurden keine Administratoren gefunden
52
Top 3 Risiken | Name | Notfallplan
1 | Fehlerhaftes Zeitmanagment | Nächste Aufgaben anfangen zu bearbeiten
2 | Projektkomplexität wird unterschätzt | Projektelemente entfernen
3 | Fehlendes KnowHow | Lösung mit vorhandenem Knowhow umsetzen